## Plan1
# | Riscos | Probabilidade | Impacto | Fator de Risco | Ação | Como? | Prazo
1 | Perder um integrante do grupo | Pouco provável (1) | Alto(3) | 3 | Mitigar | Distribuir os deveres e conhecimentos de dito integrante entre os outros componentes do grupo.
2 | Falha no funcionamento de um hardware do projeto | Provável(2) | Alto(3) | 6 | Eliminar | Possuir recursos reserva ou comprar componentes de hardware novos | Assim que possível
3 | Perda de dados ou tabelas contidas no banco | Pouco provável (1) | Alto(3) | 3 | Mitigar | Manter um backup dos dados ou do script | 1 dia
4 | Rendimento a desejar da equipe | Muito provável(3) | Alto(3) | 9 | Eliminar | Organizar melhor os horários de produção no qual todos os integrantes estejam juntos
5 | Falhar em entregar todos os requisitos | Pouco provável (1) | Médio(2) | 2 | Mitigar | Entregar o que for possível na sprint atual e mandar bala na próxima sprint. | Fim da sprint
6 | Uso excessivo dos serviços de SQL da Azure | Pouco provável (1) | Alto(3) | 3 | Mitigar | Fazer a manutenção dos serviços ou migrar para outro SGBD. | Imediato
7 | Ausência de um membro do projeto durante a apresentação | Provável(2) | Médio(2) | 4 | Mitigar | Realizar a apresentação de acordo com o conhecimento geral que os membros restantes possuem sobre o projeto
8 | Erro na leitura dos dados no código do Arduíno | Provável(2) | Alto(3) | 6 | Eliminar | Revisar o código, a porta de comunicação e as conexões do Arduíno. | Imediato