## Planilha1
ID | Escopo | Ordem Execução | Tamanho
1 | O site deverá ter uma tela de cadastro do usuário : -Com espaços para preencher o Nome, Sobrenome, Email, Telefone, CNPJ, Senha; -Botão "Cadastrar"; | 1 | 8
2 | O site deverá ter uma tela de login do usuário: -Com espaços para inserir o Email e a senha; -Botão "Entrar"; | 2 | 5
3 | Deverá haver uma aba do nosso site com nosso produto: -Contextualização e justificativa do projeto; -O que fazemos; -Com o que e com quem trabalhamos; -Imagens do nosso sistema; | 3 | 8
4 | Deve haver uma página "Quem somos?" : -Com quem trabalhamos, nossos valores, estratégias, ambições, metas.; | 4 | 3
5 | O site deverá conter um simulador financeiro para reforçar os benefícios do produto: -Porcentagem de perda por viagem com X produto a granel; -Quanto economizaria com a nossa solução; -Comparar o valor 50% maior por conta do frete com a perda de alimentos com a distribuidora a granel; | 5 | 13
6 | Deve haver uma área de suporte: -Com os campos: Nome, Sobrenome, Email, Empresa ou CNPJ, e a Mensagem; -Informar o número de telefone caso o cliente queira relatar pelo telefone; -Ter um chat bot no site para auxílio; | 6 | 13
7 | Deverá ter uma aba no site contendo os gráficos de variação dos registros (apenas para clentes cadastrados): -Informar temperatura e umidade de 30-45 minutos,porém avisar se houver mudança; -Métricas estatísticas para interpretar os dados para posterior consulta do cliente; -Interpretação dos dados coletados, para ajudar na tomada de decisão do cliente, por exemplo, níveis de alerta para mudança de temperatura. | 7 | 21
8 | Criar tabelas de banco de dados no Azure: -Uma tabela para salvar os dados dos usuários informados no requisito 1 ; -Uma tabela para os dados coletados no arduino (temperatura, umidade e GPS); | 10 | 8
9 | Os dados coletados pelo sensor deverão ser enviados para o banco de dados no Azure ; | 11 | 13
10 | As tabelas criadas deverão ser ligadas com a página web para posterior consulta; | 9 | 13
11 | Inserir os registros(cadastro de usuário) na tabela do banco de dados no Azure; | 12 | 21
12 | Refazer o LLD; | 8 | 5
13 | Fazer o manual de instalação; | 13 | 3
14 | Planilha de homologação; | 16 | 13
15 | Fazer o documento final do projeto; | 18 | 13
16 | Power point da apresentação do projeto; | 24 | 5
17 | Site institucional na nuvem: -Azure; | 19 | 8
18 | Mapeamento das tabelas(entidades) em classes Javascript; | 21 | 21
19 | Fluxograma do processo de atendimento do suporte; | 14 | 5
20 | Ferramenta de Help Desk configurada e integrada à solução; | 17 | 13
21 | Modelagem lógica e Dicionário de dados; | 15 | 8
22 | Script de criação do banco(final); | 20 | 13
23 | Teste integrado do Analytics; | 23 | 21
24 | Teste integrado da solução IoT; | 22 | 21

## Planilha2
ID | Escopo | Ordem Execução | Tamanho
1 | O site deverá ter uma tela de cadastro do usuário : -Com espaços para preencher o Nome, Sobrenome, Email, Telefone, CNPJ, Senha; -Botão "Cadastrar"; | 1 | 8
2 | O site deverá ter uma tela de login do usuário: -Com espaços para inserir o Email e a senha; -Botão "Entrar"; | 2 | 8
3 | Deve conter um logotipo: -Clean, Relacionado a resfriamento/tecnologia; | 3 | 3
4 | Deverá haver uma aba do nosso site com nosso produto: -Contextualização e justificativa do projeto; -O que fazemos; -Com o que e com quem trabalhamos; -Imagens do nosso sistema; | 4 | 3
5 | Deve haver uma página "Quem somos?" : -Com quem trabalhamos, nossos valores, estratégias, ambições, metas.; | 5 | 3
6 | O site deverá conter um simulador financeiro para reforçar os benefícios do produto: -Porcentagem de perda por viagem com X produto a granel; -Quanto economizaria com a nossa solução; -Comparar o valor 50% maior por conta do frete com a perda de alimentos com a distribuidora a granel; | 6 | 5
7 | Deve haver uma área de suporte: -Com os campos: Nome, Sobrenome, Email, Empresa ou CNPJ, e a Mensagem; -Informar o número de telefone caso o cliente queira relatar pelo telefone; -Ter um chat bot no site para auxílio; | 7 | 5
8 | Deverá ter uma aba no site contendo os gráficos de variação dos registros (apenas para clentes cadastrados): -Informar temperatura e umidade de 30-45 minutos,porém avisar se houver mudança; -Métricas estatísticas para interpretar os dados para posterior consulta do cliente; -Interpretação dos dados coletados, para ajudar na tomada de decisão do cliente, por exemplo, níveis de alerta para mudança de temperatura. | 8 | 21
9 | O sensor de temperatura e umidade deverá ser programado para rodar com o Arduíno : -Programação do sensor DHT11 para arduino; | 1 | 5
10 | Rodar o código no programa do Arduino: -O código especificado no requisito 9; | 2 | 3
11 | Coletar os dados obtidos através do teste: -Temperatura; -Umidade; -GPS; | 3 | 3
12 | Os documentos do projeto deverão estar organizados no Github; | 1 | 3
13 | Criar e configurar conta no Azure: -Criar conta, recursos, servidor e banco; -Dar permissões de owner para os componentes do grupo; | 2 | 3
14 | Criar tabelas de banco de dados no Azure: -Uma tabela para salvar os dados dos usuários informados no requisito 1 ; -Uma tabela para os dados coletados no arduino (temperatura, umidade e GPS); | 3 | 8
15 | Os dados coletados pelo sensor deverão ser enviados para o banco de dados no Azure (Conforme requisito 11); | 4 | 8
16 | As tabelas criadas deverão ser ligadas com a página web para posterior consulta; | 5 | 13
17 | Inserir os registros(cadastro de usuário) na tabela do banco de dados no Azure; | 6 | 8
|  | TOTAL PONTOS = | 110